**Отчет о выполнении пунктов плана  
мероприятий по реализации в 2019 - 2021 годах Стратегии государственной национальной политики**

**Российской Федерации на период до 2025 года в Лопанском сельском поселении**

**за 2020 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственные исполнители** | **Источники финансирования** | **Основные направления государственной национальной политики** | **Индикаторы (количественные или качественные) для контроля исполнения мероприятия** | **Отчет о выполнении** |
| **I. Обеспечение равноправия граждан и реализации их конституционных прав** | | | | | | | |
| 1.1. | Мониторинг обращений граждан о фактах нарушения принципа равенства граждан независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств, в том числе при приеме на работу, при замещении должностей муниципальной службы, при формировании кадрового резерва на муниципальном уровне | 2019 - 2021 годы | Администрация Лопанского сельского поселения | Финансирование не требуется | Обеспечение равенства прав и свобод человека и гражданина независимо от расы, национальности, языка, происхождения, имущественного или должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств при приеме на работу, замещении должностей муниципальной службы, формировании кадрового резерва;  принятие мер по недопущению дискриминации по признаку национальной принадлежности при осуществлении органами местного самоуправления своей деятельности | количество обращений граждан;  наличие (отсутствие) фактов нарушения принципа равенства граждан | обращений не поступало, фактов нарушений принципа равенства граждан не выявлено |
| 1.2. | Мониторинг освещения в средствах массовой информации фактов нарушения принципа равенства граждан независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств, в том числе при приеме на работу, при замещении должностей муниципальной службы, при формировании кадрового резерва на муниципальном уровне | 2019 - 2021 годы | Администрация Лопанского сельского поселения | Финансирование не требуется | обеспечение равенства прав и свобод человека и гражданина независимо от расы, национальности, языка, происхождения, имущественного или должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств при приеме на работу, замещении должностей муниципальной службы, формировании кадрового резерва | количество фактов, получивших освещение в средствах массовой информации | фактов нарушения принципа равенства граждан независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств, в том числе при приеме на работу, при замещении должностей муниципальной службы, при формировании кадрового резерва на муниципальном уровне не выявлено |
| 1.3. | Мониторинг ситуации в сфере межэтнических отношений на территории Среднеегорлыкского сельского поселения | 2019 - 2021 годы | Администрация Лопанского сельского поселения | Финансирование не требуется | обеспечение равенства прав и свобод человека и гражданина независимо от расы, национальности, языка, происхождения, имущественного или должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств при приеме на работу, замещении должностей муниципальной службы, формировании кадрового резерва | охват всего населения сельского поселения | мониторинг ситуации в сфере межэтнических отношений проводится ежемесячно по состоянию на 05 число каждого месяца |
| **II. Обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений** | | | | | | | |
| 2.1. | Содействие проведению торжественных мероприятий, приуроченных к праздничным и памятным датам в истории народов России, в том числе посвященных: | 2019 - 2021 годы | Администрация Лопанского сельского поселения,  МБОУ Лопанская СОШ №3, Сладкобалковская СОШ №13, МБУК ЛСП ЦР «Дом культуры», МБУК ЛСП ЦР «СБ» | Финансирование не требуется | сохранение и приумножение духовного, исторического и культурного наследия и потенциала многонационального народа Российской Федерации (российской нации) посредством пропаганды идей патриотизма, единства и дружбы народов, межнационального (межэтнического) согласия | количество участников мероприятий |  |
| 2.1.1. | Дню славянской письменности и культуры | ежегодно | МБОУ Лопанская СОШ №3, Сладкобалковская СОШ №13, МБУК ЛСП ЦР «Дом культуры», МБУК ЛСП ЦР «СБ» | Финансирование не требуется | повышение интереса к изучению истории, культуры и языков народов Российской Федерации, значимых исторических событий, ставших основой государственных праздников и памятных дат, связанных с реализацией государственной национальной политики Российской Федерации | количество участников мероприятий | проведено 1 мероприятие МБУК ЛСП ЦР «ДК» |
| 2.1.2. | Дню России | ежегодно | Администрация Лопанского сельского поселения,  МБОУ Лопанская СОШ №3, Сладкобалковская СОШ №13 МБУК ЛСП ЦР «Дом культуры», МБУК ЛСП ЦР «СБ» | Финансирование не требуется | повышение интереса к изучению истории, культуры и языков народов Российской Федерации, значимых исторических событий, ставших основой государственных праздников и памятных дат, связанных с реализацией государственной национальной политики Российской Федерации | количество мероприятий;  количество участников мероприятий | проведено 3 мероприятия МБУК ЛСП ЦР «ДК», МБОУ Лопанская СОШ №3, Сладкобалковская СОШ №13 |
| 2.1.3. | Дню народного единства | ежегодно | Администрация Лопанского сельского поселения,  МБОУ Лопанская СОШ №3, Сладкобалковская СОШ №13 МБУК ЛСП ЦР «Дом культуры», МБУК ЛСП ЦР «СБ» | Финансирование не требуется | повышение интереса к изучению истории, культуры и языков народов Российской Федерации, значимых исторических событий, ставших основой государственных праздников и памятных дат, связанных с реализацией государственной национальной политики Российской Федерации | количество участников мероприятий не менее 30 человек | проведено 3 мероприятия МБУК ЛСП ЦР «ДК», МБОУ Лопанская СОШ №3, Сладкобалковская СОШ №13, присутствовало 38чел. |
| 2.1.4. | Дню Государственного флага Российской Федерации | ежегодно | Администрация Лопанского сельского поселения,  МБОУ Лопанская СОШ №3, Сладкобалковская СОШ №13 МБУК ЛСП ЦР «Дом культуры», МБУК ЛСП ЦР «СБ» | Финансирование не требуется | формирование уважения к государственному флагу Российской Федерации, её национальным праздникам, развитие творческих способностей, кругозора формирование у граждан, в том числе детей и молодежи, активной гражданской позиции, чувства сопричастности к процессам, происходящим в стране, истории и культуре России | количество участников мероприятий не менее 30 человек | проведено 4 мероприятия МБУК ЛСП ЦР «ДК», МБУК ЛСП ЦР «СБ»МБОУ Лопанская СОШ №3, Сладкобалковская СОШ №13, ДС «Ивушка, «Солнышко», присутствовало 90 чел. |
| 2.1.5. | Дню Защитника Отечества | ежегодно | Администрация Лопанского сельского поселения,  МБОУ Лопанская СОШ №3, Сладкобалковская СОШ №13 МБУК ЛСП ЦР «Дом культуры», МБУК ЛСП ЦР «СБ» | Финансирование не требуется | повышение интереса к изучению истории, культуры и языков народов Российской Федерации, значимых исторических событий, ставших основой государственных праздников и памятных дат | количество мероприятий;  количество участников мероприятий не менее 30 человек | проведено 4 мероприятия МБУК ЛСП ЦР «ДК», МБУК ЛСП ЦР «СБ»МБОУ Лопанская СОШ №3, Сладкобалковская СОШ №13, ДС «Ивушка, «Солнышко», присутствовало 50 чел. |
| 2.1.6. | Международному дню памяти жертв Холокоста | ежегодно | Администрация Лопанского сельского поселения,  МБОУ Лопанская СОШ №3, Сладкобалковская СОШ №13 МБУК ЛСП ЦР «Дом культуры», МБУК ЛСП ЦР «СБ» | Финансирование не требуется | Формирование уважительного отношения к правам человека, в особенности, к правам меньшинств. Получение новых знаний об историческом наследии | количество участников мероприятий не менее 15 человек | проведено 1 мероприятие сельского поселения,  МБОУ Лопанская СОШ №3, Сладкобалковская СОШ №13 МБУК ЛСП ЦР «Дом культуры», МБУК ЛСП ЦР «СБ» присутствовало 32 чел. |
| 2.1.7. | Международному дню толерантности | ежегодно | Администрация Лопанского сельского поселения,  МБОУ Лопанская СОШ №3, Сладкобалковская СОШ №13 МБУК ЛСП ЦР «Дом культуры», МБУК ЛСП ЦР «СБ» | Финансирование не требуется | Укрепление приверженности идеям сотрудничества и толерантности, распространения уважительного отношения к разным точкам зрения, а также гармонизации взаимоотношений между разными социальными и национальными группами российского общества | количество участников мероприятий не менее 30 человек | проведено 3 мероприятия МБОУ Лопанская СОШ №3, Сладкобалковская СОШ №13, МБУК ЛСП ЦР «СБ»  присутствовало 35чел. |
| 2.2. | Проведение в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях лекций и бесед о традиционной культуре, истории, истоках единства России | ежегодно | МБУК ЛСП ЦР «СБ» | Финансирование не требуется | Обеспечение сохранения и преумножения духовного культурного потенциала России на основе идей единства и дружбы народов, российского патриотизма | Количество проведенных лекций и бесед | проведено 1 мероприятия МБОУ Лопанская СОШ №3, Сладкобалковская СОШ №13, МБУК ЛСП ЦР «СБ» |
| **III. Содействие этнокультурному и духовному развитию народов Российской Федерации** | | | | | | | |
| 3.1. | Участие во Всероссийской просветительской акции «Большой этнографический диктант» | ежегодно | МБОУ Лопанская СОШ №3, Сладкобалковская СОШ №13 | Финансирование не требуется | формирование гражданского самосознания, чувства патриотизма, гражданской ответственности, гордости за историю России, воспитание культуры межнационального общения, основанной на уважении чести и национального достоинства граждан, традиционных российских духовно-нравственных ценностей | количество участников акции не менее 2 человек | 2 учащихся  МБОУ Лопанская СОШ №3, Сладкобалковская СОШ №13 МБУК ЛСП ЦР «Дом культуры», МБУК ЛСП ЦР «СБ» |
| 3.2. | Проведение межнациональных спортивных фестивалей, турниров и мероприятий в образовательных организациях | ежегодно | МБОУ Лопанская СОШ №3, Сладкобалковская СОШ №13 | Финансирование не требуется | повышение качества работы образовательных организаций по патриотическому воспитанию обучающихся вовлечение широкого круга детей и подростков в мероприятия | количество участников не менее 20 человек | проведен турнир в МБОУ Лопанская СОШ №3, Сладкобалковская СОШ №13, приняли участие учащиеся 4-11 кл. присутствовало 21 чел. |
| 3.3. | Проведение праздников и других мероприятий, направленных на укрепление единства, обеспечение межнационального мира и согласия | ежегодно | Администрация Лопанского сельского поселения,  МБОУ Лопанская СОШ №3, Сладкобалковская СОШ №13 МБУК ЛСП ЦР «Дом культуры», МБУК ЛСП ЦР «СБ» | Финансирование не требуется | укрепление единства и духовной общности полиэтнического народа Российской Федерации на территории поселения | количество участников не менее 10 человек | проведено мероприятие «Венок дружбы» МБУК ЛСП ЦР «Дом культуры», МБУК ЛСП ЦР «СБ» присутствовало 13 чел. |
| 3.4. | Участие молодежи в тематических тренингах, конкурсах по толерантности | ежегодно | Администрация Лопанского сельского поселения,  МБОУ Лопанская СОШ №3, Сладкобалковская СОШ №13 | Финансирование не требуется | воспитание толерантности, профилактика экстремизма, укрепление активной гражданской позиции среди молодежи | количество участников не менее 10 человек | проведена беседа среди учащихся МБОУ Лопанская СОШ №3, Сладкобалковская СОШ №13 «Межэтническая толерантность – путь к миру и согласию», присутствовало 11 чел. |
| **IV. Сохранение и поддержка русского языка как государственного языка Российской Федерации и языков народов Российской Федерации** | | | | | | | |
| 4.1. | Распространение знаний об основах российской государственности, истории, культуры, а также традиций Донского края, особенно в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных учреждениях | 2019 - 2021 годы | МБОУ Лопанская СОШ №3, Сладкобалковская СОШ №13, МДОУ ДС «Ивушка», «Солнышко» | Финансирование не требуется | повышение роли институтов гражданского общества в социальной и культурной адаптации иностранных граждан в Российской Федерации | количество методических рекомендаций и памяток | проведено 4 беседы об истории, культуре, а также традиций Донского края МБОУ Лопанская СОШ №3, Сладкобалковская СОШ №13, МДОУ ДС «Ивушка», «Солнышко» |
| 4.2. | Проведение олимпиады школьников по русскому языку и литературе | ежегодно | МБОУ Лопанская СОШ №3, Сладкобалковская СОШ №13 | Финансирование не требуется | создание в рам­ках реализации комплекса ме­роприятий,  по­священных Дню русского языка, опти­мальных усло­вий для сохра­нения и разви­тия языков народов Рос­сии, использо­вания русского языка как госу­дарственного языка Россий­ской Федера­ции, языка межэтнического и международ­ного общения | количество участников не менее 20 человек | проведена олимпиада по русскому языку среди учащихся 5-11 кл. МБОУ Лопанская СОШ №3, Сладкобалковская СОШ №13, участвовало 23 чел. |
| 4.3. | Проведение в  об­разовательных учреждениях  недели рус­ского языка | ежегодно | МБОУ Лопанская СОШ №3, Сладкобалковская СОШ №13 | Финансирование не требуется | создание опти­мальных усло­вий для сохра­нения и разви­тия русского языка, исполь­зования рус­ского языка как государствен­ного языка Рос­сийской Феде­рации, языка межэтниче­ского и между­народного об­щения | организация и проведение меро­приятия | проведена олимпиада по русскому языку среди учащихся 1-11 кл. МБОУ Лопанская СОШ №3, Сладкобалковская СОШ №13 |
| **V. Совершенствование государственного управления в сфере государственной национальной политики Российской Федерации** | | | | | | | |
| 5.1. | Проведение встреч по вопросам укрепления единства российской нации, предупреждения межнациональных конфликтов, обеспечения эффективной работы системы мониторинга состояния межнациональных отношений и профилактики экстремизма на национальной и религиозной почве | ежегодно | Администрация Лопанского сельского поселения | Финансирование не требуется | совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления с институтами гражданского общества в целях укрепления гражданского единства многонационального народа Российской Федерации (российской нации), сохранения межнационального мира и согласия | ежегодное проведение 1 совещания | проведено 2 встречи с лидерами национальных диаспор |
| 5.2. | Привлечение к работе в общественных советах и иных консультативных органах, созданных при Администрации Лопанского сельского поселения представителей национальных диаспор | 2019 - 2021 годы | Администрация Лопанского сельского поселения | Финансирование не требуется | участие в общественных советах и иных консультативных органах, созданных при Администрации сельского поселения, в деятельности по укреплению общероссийской гражданской идентичности, гармонизации межнациональных (межэтнических) и межрелигиозных отношений, обеспечению социальной и культурной адаптации иностранных граждан в Российской Федерации и их интеграции в российское общество | количество представителей национальных меньшинств, включенных в состав общественных советов и иных консультативных органов, созданных при Администрации сельского поселения | в совет по межнациональным отношениям при Администрации Лопанского сельского поселения входят лидеры национальных диаспор |
| **VI. Информационное обеспечение реализации государственной национальной политики Российской Федерации** | | | | | | | |
| 6.1. | Реализация комплексной информационной кампании, направленной на укрепление общегражданской идентичности и межнационального (межэтнического), межконфессионального и межкультурного взаимодействия,  в том числе: | ежегодно | Администрация Лопанского сельского поселения | Финансирование не требуется | Сохранение межэтнической стабильности в сельском поселении, укрепление единства и духовной общности народов, проживающих на территории поселения, воспитание толерантности, профилактика экстремизма | - |  |
| 6.1.1. | Оформление информационных стендов, тематических полок и уголков по межэтническим отношениям на территории сельского поселения | 2019 - 2021 годы | Администрация Лопанского сельского поселения | Финансирование не требуется | Сохранение межэтнической стабильности в сельском поселении, укрепление единства и духовной общности народов, проживающих на территории поселения, воспитание толерантности, профилактика экстремизма | количество стендов и тематических полок | В МБУК ЛСП ЦР «СБ» оформлена полка «Россия – семья народов» |
| 6.1.2 | Мониторинг публикаций в средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», посвященных вопросам межнациональных отношений, сохранения и защиты самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации, социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов, профилактики национального и религиозного экстремизма. | 2019 - 2021 годы | Администрация Лопанского сельского поселения | Финансирование не требуется | Сохранение межэтнической стабильности в сельском поселении, укрепление единства и духовной общности народов, проживающих на территории поселения, воспитание толерантности, профилактика экстремизма | количество информационно-аналитических материалов, подготовленных по итогам мониторинга | негативных публикации посвященных вопросам межнациональных отношений, сохранения и защиты самобытности, культуры, языков и традиций народов РФ социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов, профилактики национального и религиозного экстремизма не выявлено |
| 6.1.3. | Распространение памяток по противодействию экстремизма на территории Лопанского сельского поселения | 2019 - 2021 годы | Администрация Лопанского сельского поселения | Финансирование не требуется | Сохранение межэтнической стабильности в сельском поселении, укрепление единства и духовной общности народов, проживающих на территории поселения, воспитание толерантности, профилактика экстремизма | количество распространенных памяток | на сходах граждан распространено 32 памятки |

Глава Администрации Лопанского

сельского поселения М.В. Качарова